## Sheet1
PRILOG 2
TROŠKOVNIK
"Stručni nadzor građenja za privođenje konačnoj namjeni roh-bau prostora u prostor za pripravu parenteralnih pripravaka"
Broj stavke | OPIS USLUGE | Jed. mjere | Količina
1. | Usluga stručnog nadzora nad izvođenjem radova
| 1. Sudjelovanje u pripremnim aktivnostima zajedno s Investitorom, Projektantom, Izvođačem, posebno u izradi prijedloga organizacije gradilišta i usklađenja terminskog plana 2. Uvođenje izvođača u posao 3. Svakodnevno nadziranje radova tako da budu u skladu s tehničkom i projektnom dokumentacijom 4. Praćenje i kontrola trošenja sredstava po namjeni, dinamici i visini (kontrola: izmjera, građevne knjige, situacija, proračuna ev. razlika u cijeni, obračuna, fotografiranje). 5. U slučaju potrebe za izvođenjem van troškovničkih radova, na izvođačev zahtjev za odobrenjem izvođenja istih sa pisanim obrazloženjem i analizom cijene ovjerava zahtjev i upućuje ga investitoru/Naručitelju na odobrenje. 6. Svakodnevno s izvođačem radova raspravlja probleme vezane za gradilište i o svim značajnim problemima odmah upoznaje predstavnika investitora. | kom | 1
Ukupno (EUR, bez PDV-a)
PDV (EUR)
UKUPNO (EUR, s PDV-om)
Ponuda uključuje nadzore za: Stručni nadzor – strojarski dio Stručni nadzor – građevinski dio Stručni nadzor – elektro dio
M.P.
(Mjesto i datum) | (Potpis ovlaštene osobe ponuditelja)